## Projectlid1
Tijdschrijfformulier
Naam: | Yannick Santing
Klas: | ICTM1n
Groep: | 2
Totaal: | 170 | uur
Nog te besteden: | -2 | uur
Activiteit | Datum | Bestede tijd (minuten) | Opmerkingen
Projectplan maken | Week 3 | 240 | Requirements opstellen
Verder met projectplan en | Week 4 | 360 | Ook voortgangsrapportages gemaakt.
communicatieplan gemaakt
Zelf verslagen beoordeeld | Week 5 | 180 | In de les oefenen met beoordelingsformulier
Conversieverslag gemaakt | Week 6 | 480
User stories en domeinmodel | Week 7 | 300 | Nog niet helemaal afgekregen
Voorbereiden eerste sprint | Week 8 | 540 | Met behulp van Trello
Verslagen bijgewerkt | Week 9 | 420 | Voorbereiden eerste sprint
Workshops website bouwen | Week 10 | 720 | start website bouwen
Website bouwen | Week 11 | 720 | Programmeren
Sprint demo en website bouwen | Week 12 | 780 | Programmeren en demo
Website en verslaglegging | Week 13 | 840 | Programmeren en verslagen
Sprint demo 2 en website | Week 14 | 1080 | Programmeren en demo
Website bouwen | Week 15 | 1200 | Programmeren
Sprint demo 3 en website | Week 16 | 1320 | Programmeren, Demo en verslaglegging
Verslaglegging Eind KBS | Vakantie | 1020 | Alle verslagen bijgewerkt